Magistrat								Bremerhaven, 05.03.2015

MK 3							 -2957	-3502957

Agenda und Sachstand der im Projektstab beschlossenen Maßnahmen

| Nr. | Ziel | Maßnahme | Sachstand, Vorgehensweise und Umsetzung | Zeitrahmen für den nächsten realisierbaren Schritt | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Einsparmöglichkeit im Baureferat | Einsparung einer Stelle in der Verwaltung (A12) | - Projektstab 15.03.2012: Vorlage fertigen | Magistratsbeschluss (Vorlage I/94/2012) |  |
| 2 | Einsparmöglichkeit im Rechts- und Versicherungsamt | Einsparung von 0,82 überplanmäßigen Juristen-Stellen (EG 14) | - Projektstab 15.03.2012: Vorlage fertigen | Magistratsbeschluss (Vorlage I/83/2012) |  |
| 3 | Einsparmöglichkeit im Historischen Museum | Verzicht auf die Wiederbesetzung einer Direktorenstelle (A15) | - Projektstab 15.03.2012: Vorlage fertigen | Magistratsbeschluss (Vorlage I/82/2012) |  |
| 4 | Einsparmöglichkeit im Sozialamt | Einsparung von 0,5 Stellen in der Zentralen Steuerungsunterstützung (EG 9) | - Projektstab 15.03.2012: Vorlage fertigen Mitbestimmungsverfahren: Maßnahme durch Mitbestimmungsgremien abgelehnt - Projektstab 29.01.2013: Beschluss: keine Anrufung der Einigungsstelle – Tätigkeitsbericht von Amt 50 im Juni 2013 abfordern - Juni 2013: Tätigkeitsbericht von Amt 50 abgefordert - September 2013: Bericht liegt vor; keine Berücksichtigung der finanziellen Aspekte. Nachforderung der Magistratskanzlei - Januar 2014: Ergänzungen von Amt 50 liegen vor - Projektstab 29.09.2014: Entscheidung wird zurückgestellt; neuer Tätigkeitsbericht soll im Frühjahr 2015 erbeten werden | Wvl. Frühjahr 2015: Amt 50 erneut auffordern, einen Tätigkeitsbericht einschl. ausführlicher Darstellung der finanziellen Aspekte vorzulegen MK wird nach der 10. Sitzung des Projektstabes gebeten, das Vorhaben entsprechend der Beschlusslage weiterzuführen |  |
| 5 | Einsparmöglichkeit im Amt für Jugend, Familie und Frauen | Einsparung einer Stelle im Bereich Unterhaltsvorschuss (EG 9) | - Projektstab 15.03.2012: Aussetzung bis zur nächsten Sitzung - Projektstab 15.05.2012: Beschluss: An der Einsparung der Stelle wird festgehalten. | Personalamt fertigt Stellenplanantrag (Mai / Juni 2012) |  |
| 6 | Einsparmöglichkeit im Amt für Jugend, Familie und Frauen | Einsparung einer Stelle im Bereich Zentrale Steuerung (A13) | - Projektstab 15.03.2012: Aussetzung bis zur nächsten Sitzung - Projektstab 15.05.2012: Beschluss: Zunächst keine Einsparung, aber auch keine Neubesetzung. | bis auf Weiteres erledigt |  |
| 7 | Aufgabenüberprüfung in der Verwaltung: Rechts- und Versicherungsamt | Überprüfung der Auswirkungen des Wegfalls der Tätigkeiten für das Klinikum Bremerhaven Reinkenheide auf das Rechts- und Versicherungsamt | - Projektstab 25.01.2012: Magistratsvorlage abstimmen und einbringen. - Magistrat 29.02.2012: Vorlage beschlossen; Projektgruppe ist einzurichten - Projektgruppe ist eingerichtet - Projektstab 15.05.2012: kein Einsparpotential, Vorlage einbringen | Magistratsbeschluss (Vorlage I/109/2012) |  |
| 8 | Aufgabenüberprüfung des Sozialreferats einschl. Freiwilligenagentur | Aufgabenüberprüfung des Sozialreferats und in diesem Zusammenhang Überprüfung der Freiwilligenagentur auf etwaige Überschneidungen mit vergleichbaren Angeboten in der Stadt | - Projektstab 25.01.2012: Magistratsvorlage abstimmen und einbringen. - Magistrat 29.02.2012: Vorlage beschlossen; Projektgruppe ist einzurichten - Projektgruppe ist eingerichtet - Ergebnis der Projektgruppe liegt vor - Magistratsbeschluss 16.01.2013: (Vorlage I/169/2012) Konzept zur möglichen zukünftigen Ausgestaltung - Magistrat 15.01.2014: (Vorlage III/40/2013-1) 1. Konzept Weiterführung und -entwicklung Freiwilligenagentur 2. Weiterentwicklung Sozialreferat in ein Referat für Bürgerschaftliches Engagement Lediglich Punkt 1 beschlossen - Projektstab 29.09.2014: Kenntnisnahme des Konzepts | bis auf Weiteres erledigt |  |
| 9 | Aufgabenüberprüfung des Schreibdienstes | Prüfung des Einsatzes des Schreibdienstes in der gesamten Verwaltung und Vorschläge zu dessen zukünftiger Ausgestaltung | - Projektstab 25.01.2012: Magistratsvorlage abstimmen und einbringen. - Magistrat 29.02.2012: Vorlage beschlossen; Projektgruppe ist einzurichten Projektgruppe ist eingerichtet - Projektstab 15.05.2012: Ergebnis der Projektgruppe soll hinsichtlich der Schreibdienste bei der Schutz- und Kriminalpolizei ergänzt werden - Ergänzter Bericht der Projektgruppe liegt vor | Magistratsbeschluss (Vorlage I/170/2012) |  |
| 10 | Veränderung des Freistellungskontingents der Frauenbeauftragten | Überprüfung des Freistellungskontingents der Frauenbeauftragten | - Projektstab 25.01.2012: Übersicht zu Freistellungs-kontingenten vorlegen - Projektstab nimmt am 15.03.2012 Kenntnis und ruft diesen Punkt im November erneut auf - Projektstab 29.01.2013: Freistellungskontingent der Frauenbeauftragten wird bis zum Ende der Legislaturperiode nicht verändert | erledigt |  |
| 11 | Verlagerung der Verwaltung der Sporteinrichtungen vom Amt für Sport und Freizeit zum Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien | Verlagerung der Verwaltung der städtischen Sporteinrichtungen (Sportplätze, Sporthallen und Sondersportanlagen) und die damit verbundenen Planstellen sowie Budgets vom Amt für Sport und Freizeit auf den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien | - Projektstab 25.01.2012: Magistratsvorlage abstimmen und einbringen. - Projektstab 15.05.2012: Von der Verlagerung der Verwaltung wird bis auf Weiteres Abstand genommen – der Beschluss vom 25.01.2012 wird aufgehoben | bis auf Weiteres erledigt |  |
| 12 | Optimierung der Organisation der Straßenreinigung und der Pflege des öffentlichen Grüns | Organisation der Straßenreinigung und der Pflege des öffentlichen Grüns unter einem Dach | - Projektstab 25.01.2012: Bisherigen Projektbericht aktualisieren und Lösungsvorschlag erarbeiten - Projektstab 15.03.2012: Projektstab stimmt dem vorgelegten Lösungsvorschlag nicht zu - Projektgruppe prüft gemeinsame Aufgabenerledigung unter dem Dach von Amt 67 - Projektstab 15.05.2012: Von dem Vorhaben wird Abstand genommen | bis auf Weiteres erledigt |  |
| 13 | Übersicht über Einzelmaßnahmen des Projektstabs | Maßnahmen-Agenda wird geführt | - Projektstab 15.03.2012: Kenntnisnahme | Fortschreibung für künftige Projektstab-Sitzungen |  |
| 14 | Übersicht zur ämterbezogenen Differenzierung der Aufgabenwahrnehmung | Übersicht in überwiegend gesetzliche, erforderliche bzw. freiwillige Aufgaben | - Projektstab 15.03.2012: Kenntnisnahme und Bitte um Erweiterung der Informationen - Projektstab 15.05.2012: Kenntnisnahme und Abstimmung des weiteren Vorgehens - Projektstab 11.07.2012: Kenntnisnahme und Abstimmung des weiteren Vorgehens, die Magistratskanzlei wird aufgefordert, eine Prioritätenliste zu erstellen - Projektstab 29.01.2013: Aufgabenüberprüfung in alphabetischer Reihenfolge, die wesentlichen Handlungsfelder der Fachämter sind darzustellen - Projektstab 10.04.2013: Erörterung der Informationstiefe der erforderlichen Unterlagen - Projektstab 4.09.2013: Beschlussfassung wird bis auf Weiteres zurückgestellt; Vervollständigung der Organigramme (Ämter A-Z) wird erbeten - Projektstab 31.03.2014: Organigramme wurden erörtert, Einzelaufträge an die Magistratskanzlei erteilt | erledigt |  |
| 15 | Konsolidierung von IT-Strukturen | Optimierungsmöglichkeiten für die Steuerung und Administration des IT-Einsatzes | - Projektstab 15.03.2012: Vorlage einbringen (Audit durchführen lassen – Vorlage I/93/2012) - Projektstab 29.01.2013: Kenntnisnahme des Zwischenberichtes - Projektstab 10.04.2013: Kenntnisnahme der Zusammenfassung der Ergebnisse | erledigt |  |
| 16 | Aufgabenüberprüfung des Kulturamtes | Angebot der Jugendmusikschule | - Projektstab 15.03.2012: Magistratskanzlei wird mit vergleichender Überprüfung beauftragt - Projektstab 15.05.2012: Kenntnisnahme der Überprüfung | erledigt |  |
| 17 | Transparenz der Projektstab-Arbeit | Veröffentlichung über das Intranet | - Projektstab 15.03.2012: Magistratskanzlei wird um Veröffentlichung gebeten - seit 23.04.2012: Veröffentlichung im Intranet des Magistrats | fortlaufend |  |
| 18 | Kostendeckungsgrad der Kita-Gebühren | Übersicht über die Kita-Gebühren in Bremerhaven, den Umlandgemeinden und der Stadt Bremen | - Projektstab 15.03.2012: Magistratskanzlei wird mit vergleichender Prüfung beauftragt - Projektstab 15.05.2012: Kenntnisnahme der vergleichenden Prüfung - Projektstab 11.07.2012: Beratung über Beitragserhöhung - Projektstab 29.01.2013: Beratung über Vorschlag der Magistratskanzlei und der Stellungnahme vom Dezernat III Beschluss: Dezernat III möge Vorlage zur Beitragserhöhung einbringen - 23.04.2013: Dezernat III lehnt eine Erhöhung nahezu vollständig ab - Projektstab 4.09.2013: Stadtrat Rosche trägt seine Argumentation vor; Projektstab beschließt, an Beschluss vom 29.01.2013 festzuhalten, U3-Bereich wird von der Erhöhung ausgenommen - Projektstab 31.03.2014: Kenntnisnahme des Sachstandsberichtes | Magistratsbeschluss (Vorlage III/2/2014) |  |
| 19 | Aufgabenüberprüfung der Stadtbildstelle | Profil der Stadtbildstelle (Stellenumfang, Art und Zahl der Medien etc.) inkl. Angaben zur dortigen Angebotsnachfrage | - Projektstab 15.05.2012: Magistratskanzlei wird mit Erstellung eines Profils beauftragt - Projektstab 11.07.2012: Kenntnisnahme und Beratung - Projektstab 31.03.2014: Von einer Überprüfung wird bis zum Ende der Legislaturperiode abgesehen | erledigt |  |
| 20 | Seniorentagesstätten |  | - Projektstab 15.05.2012: Vorbesprechung zu Einsparmöglichkeiten - Projektstab 11.07.2012: Kenntnisnahme und Beratung - Projektstab 29.01.2013: Konzept von Dezernat III wird zur Kenntnis genommen | erledigt |  |
| 21 | Freizeiteinrichtungen | Ermittlung des Personalaufwandes sowie die verfügbaren Nutzerzahlen | - Projektstab 15.05.2012: Magistratskanzlei wird mit der Erstellung eines Berichts über die aktuelle Situation beauftragt - Projektstab 11.07.2012: Kenntnisnahme und Beratung - Projektstab 29.01.2013: Stellungnahme von Dezernat III wird zur Kenntnis genommen - Projektstab 29.09.2014: PS nimmt die unveränderte Sachlage zur Kenntnis und bittet das Dezernat III im Verlauf des nächsten Jahres um eine perspektivische Weiterentwicklung | MK wird nach der 10. Sitzung des Projektstabes gebeten, das Vorhaben entsprechend der Beschlusslage weiterzuführen |  |
| 22 | Aufgabenkritische Untersuchungen | Übersicht der aufgabenkritischen Untersuchungen im Bereich des Magistrats der Stadt Bremerhaven der letzten 15 Jahre | - Projektstab 15.05.2012: Magistratskanzlei wird um Erstellung einer Übersicht gebeten - Projektstab 11.07.2012: Übersicht lag vor, vgl. Nr. 14 | erledigt |  |
| 23 | Aufgabenüberprüfung des Historisches Museums | Verzicht auf Eintrittsgelder und dadurch Einsparung von Kassenpersonal | - Projektstab 11.07.2012: Kenntnisnahme und Beratung - Projektstab 29.01.2013: Beratung mit Dezernat IV, Zurückstellung bis Januar 2014 - Projektstab 31.03.2014: Dez. IV wird gebeten, der Magistratskanzlei zum 30.09.2014 statistisches Datenmaterial zur neuen Einnahmesituation und deren Auswirkungen auf die Besucherzahlen vorzulegen. - Projektstab 24.02.2015: Projektstab nimmt Stellungnahme von Dezernat IV zur Kenntnis und beschließt, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Thematik soll Gegenstand weiterer Befassungen im Ausschuss für Schule und Kultur werden. | erledigt |  |
| 24 | Zuwendungen | Kürzung von Zuwendungen | - Projektstab 29.01.2013: Kenntnisnahme vom Zuwendungsbericht 2011 Beschluss: erneute Vorlage mit Zuwendungsbericht 2012 - Projektstab 31.03.2014: Kenntnisnahme vom Zuwendungsbericht 2012 und Bitte an die Stadtkämmerei, in den Zuwendungsbericht 2013 die Verpflichtungsgrade der Einzelzuwendungen aufzunehmen - Projektstab 29.09.2014: Kenntnisnahme vom Zuwendungsbericht 2013 | bis auf Weiteres erledigt |  |
| 25 | Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Cuxhaven | Gründung einer Arbeitsgruppe und Prüfung der Übertragbarkeit auf Bremerhaven | - Projektstab 29.01.2013: Kenntnisnahme des Zwischenberichtes - Projektstab 31.03.2014: Kenntnisnahme des Abschlussberichtes | erledigt |  |
| 26 | Dezentrale Innenrevision | Darlegung der Vor- und Nachteile einer dezentral organisierten Innenrevision | - Projektstab 29.01.2013: Projektstab bittet MK um entsprechende Vorlage - Projektstab 10.04.2013: Kenntnisnahme der Vorlage | erledigt |  |
| 27 | Verwaltungsgebühren | Übersicht über die Verwaltungsgebühren der Stadt, nebst Hinweis auf letzte Änderung der Rechtsgrundlage | - Projektstab 10.04.2013: Projektstab beschließt Stellungnahmen von Dez. IV und VII einzuholen - Mai 2013: Dez. IV weist auf ein bereits eingeleitetes Verfahren zur Erhöhung der Benutzungs- und Gebührenordnung hin; Dez. VII lehnt eine Erhöhung der Friedhofsgebühren ab - Projektstab 4.09.2013: Stadtrat Pletz trägt seine Argumentation vor; Projektstab beschließt an einer Erhöhung festzuhalten - Projektstab 31.03.2014: Kenntnisnahme des Sachstandsberichtes (Änderung der Gebührenordnung Stadtbibliothek zum 01.01.2014; Erhöhung der Friedhofsgebühren zum 01.04.2014) | Magistratsbeschluss (Vorlage II/ 1/ 2014) Stadtbibliothek Gebührenordnung Magistratsbeschluss (Vorlage II/ 67/ 2013) Friedhofsgebühren |  |
| 28 | Unterhaltsvorschussgesetz, Unterhaltsvorschussgesetz-Altfälle | Mit dem Land vereinbarte Kostenübernahme zum Vollzug des Unterhaltsvorschuss-gesetzes darstellen. Zudem Landeserstattungen für UVG-Leistungen und -Einnahmen aufzeigen | - Projektstab 10.04.2013: Projektstab bittet MK um entsprechende Vorlage - Projektstab 4.09.2013: Projektstab nimmt Bericht der MK zur Kenntnis | erledigt |  |
| 29 | Kosten- und Leistungsrechnung | Alte Beschlusslage ermitteln, Pflicht / Freiwillig gegenüberstellen | - Projektstab 4.09.2013: Projektstab beschließt, eine Projektgruppe einzurichten; Ergebnisse werden im Frühjahr 2014 erwartet - Projektstab 29.09.2014: Kenntnisnahme des Projektberichtes; im Hinblick auf mögliche Einsparungen wird das Dezernat I um weitere Veranlassung gebeten | Magistratsbeschluss (Vorlage I/244/2014) |  |
| 30 | Sportförderung | Darstellung der aktuellen Sportförderung | - Projektstab 10.04.2013: Projektstab nimmt von fehlender Stellungnahme des Fachamtes Kenntnis und beschließt, den Punkt in seiner nächsten Sitzung erneut aufzurufen - Projektstab 4.09.2013: Projektstab nimmt Ausführungen von Stadtrat Neuhoff und Aufstellung der Magistratskanzlei, zur Kenntnis und beschließt, Gesamtkonzept von Dez. X mit dem Ziel der Reduzierung der Zuwendungen + Zusammenführung einzelner Richtlinien zum 1. Quartal 2014 vorlegen zu lassen - Projektstab 29.09.2014: Projektstab nimmt den Sachstandsbericht zur Kenntnis | Magistratsbeschluss (Vorlage X/2/2014) |  |
| 31 | Schuldnerberatung der Stadt Bremerhaven | Prüfung der vollständigen Aufgabenübertragung an das Arbeitsförderungs-Zentrum | - Projektstab 31.03.2014: Magistratskanzlei wird gebeten zu der Frage Stellung zu nehmen - Projektstab 29.09.2014: Projektstab nimmt den Bericht der Magistratskanzlei zur Kenntnis | erledigt |  |
| 32 | Organigramm der Volkshochschule | Anpassung des Organigramms in Analogie zur übrigen Stadtverwaltung | - Projektstab 31.03.2014: Magistratskanzlei wird Vervollständigung des Organigramms gebeten - Projektstab 29.09.2014: Projektstab nimmt das Organigramm zur Kenntnis | erledigt |  |
| 33 | Angliederung des Standesamtes an das Bürger- und Ordnungsamt | Darlegung etwaiger Synergieeffekte | - Projektstab 31.03.2014: Magistratskanzlei wird um Darlegung etwaiger Synergieeffekte gebeten - Projektstab 29.09.2014: Projektstab nimmt Bericht der MK zur Kenntnis und bittet zur nächsten Sitzung um Fallzahlen - Projektstab 24.02.2015: Projektstab nimmt nachgelieferte Fallzahlen zur Kenntnis | erledigt |  |
| 34 | Beurkundungsfälle der Stadtverwaltung | Aufstellung der Fachämter mit Beurkundungsfällen und Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten bei möglicher Zusammenlegung | - Projektstab 31.03.2014: Die Magistratskanzlei wird um eine Aufstellung der betroffenen Fachämter und eine Darstellung von Optimierungsmöglichkeiten bei Zusammenlegung gebeten - Projektstab 29.09.2014: Projektstab nimmt den Bericht der Magistratskanzlei zur Kenntnis | erledigt |  |
| 35 | Forderungsmanagement der Stadtverwaltung | Darstellung des Forderungsmanagements | - Projektstab 31.03.2014: Der Projektstab bittet um eine aktuelle Darstellung des Forderungsmanagements der Stadt, in der insbesondere das Verfahren bei titulierten Forderungen (+Schnittstellen zur Stadtkasse) herauszustellen sind - Projektstab 29.09.2014: Projektstab beschließt Gründung einer Projektgruppe - Projektstab 24.02.2015: Projektstab nimmt Sachstandsbericht der Projektgruppe zur Kenntnis und bittet um Erweiterung des Projektauftrages um privatrechtliche Forderungen (Darlehen) | MK wird nach der 10. Sitzung des Projektstabes gebeten, das Vorhaben entsprechend der Beschlusslage weiterzuführen |  |
| 36 | Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien | Möglichkeiten der Übertragung von Aufgaben zur STÄWOG ausarbeiten und Synergien darstellen | - Projektstab: 29.09.2014: Projektstab bittet die Magistratskanzlei um Gründung einer Projektgruppe - Magistrat 26.11.2014: Vorlage I/256/2014 beschossen - Projektstab 24.02.2015: Projektstab nimmt den mündlichen Zwischenbericht zur Kenntnis | MK wird nach der 10. Sitzung des Projektstabes gebeten, das Vorhaben entsprechend der Beschlusslage weiterzuführen |  |