Anlage

Bericht der Projektgruppe „Forderungsmanagement“

Die Projektgruppe „Forderungsmanagement“ hat sich bisher zu sieben Sitzungen, zuletzt am 3. Juli 2015, getroffen. Sie besteht aus Vertreterinnen und Vertreter der Magistratskanzlei (Federführung), des Rechnungsprüfungsamtes, der Stadtkasse, der Stadtkämmerei, des Amtes für Jugend, Familie und Frauen, des Sozialamtes, des Bürger- und Ordnungsamtes, sowie den Mitbestimmungsgremien.

Daneben nimmt die Magistratskanzlei weiterhin an den Sitzungen des Bremer Projekts „Optimierung des Forderungsmanagements“ im Rahmen des Programms „Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung“ als Gast teil, so dass ein regelmäßiger Informationsfluss gegeben ist.

In seiner Sitzung am 18. März 2015 hat der Magistrat beschlossen, den Arbeitsauftrag der Projektgruppe zu erweitern. Dabei sollen Vorschläge zu einer effektiveren Aufgabenwahrnehmung im Forderungsmanagement sowohl zu öffentlich-rechtlichen als auch zusätzlich zu privatrechtlichen Forderungen vorgelegt werden.

Wie bereits im Zwischenbericht dargestellt hat die Projektgruppe zur Erfassung der derzeitigen Situation der Geltendmachung von öffentlich-rechtlichen Forderungen eine Ämterabfrage durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Umgang mit unbefristeten Niederschlagungen im Finanzsystem ProFiskal in den einzelnen Bereichen unterschiedlich gehandhabt wird. Zur Erörterung wurde eine Unterarbeitsgruppe unter Beteiligung der Stadtkasse, der Stadtkämmerei und des Rechnungsprüfungsamtes gegründet, mit dem Ziel diese Handhabung zu vereinheitlichen.

- Einheitliches Verfahren bei Niederschlagungen

Im März 2015 wurden die Haushaltsbeauftragten aller Ämter angewiesen bei Niederschlagungen entsprechend wie folgt zu verfahren:

- Sobald die Voraussetzungen für eine Niederschlagung vorliegen, wird die Forderung im Modul Mittelbewirtschaftung als befristete oder unbefristete Niederschlagung gekennzeichnet. Die ursprüngliche Sollstellung bleibt im System bestehen.

- Nach 10 Jahren soll ein technischer Sollabgang von unbefristet niedergeschlagenen Forderungen erfolgen. Hierzu wird analog auf die Regelungen über Aufbewahrungsfristen in der Dienstanweisung der Stadt Bremerhaven über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen vom 13.03.2013 hingewiesen. Danach können die Vorgänge mit den unbefristeten Niederschlagungen ausgesondert werden, wenn keine neuen Erkenntnisse hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage des Schuldners vorliegen.

- Im Weiteren wurden die Haushaltsbeauftragten gebeten, in ihrem Bereich die Datenbestände der unbefristeten Niederschlagungen daraufhin zu überprüfen, ob Forderungen inzwischen verjährt sind. In diesen Fällen sind Sollabgänge vorzunehmen.

Das Bürger- und Ordnungsamt sowie der Polizeiführungsstab haben aufgrund der Massenverfahren die Stadtkämmerei um Unterstützung hinsichtlich der Bereinigung im Finanzsystem gebeten, da sie nicht mit den bestehenden personellen Ressourcen geleistet werden kann. Zentral ist eine Bereinigung der alten Datensätze im Finanzverfahren ProFiskal jedoch nicht durchführbar. Die Projektgruppe wird diese Problematik weiterhin behandeln.

Zu berücksichtigen ist dabei, dass Vorgänge von unbefristeten Niederschlagungen (ohne Sollabgang) im Vollstreckungsverfahren der Stadtkasse immer eine Rolle spielen, da bei aktuellen Verfahren auch vorherige Schulden gelegentlich erfolgreich mit eingezogen werden.

- Handlungshilfen zur Vereinheitlichung

Im Weiteren hat die Projektgruppe zur Unterstützung beim Umgang mit Niederschlagungen und Sollstellungen im Finanzverfahren ProFiskal Handlungshilfen erarbeitet. Diese wurden allen Haushaltsbeauftragten und Amtsleitungen übersandt. Ebenfalls sind diese im Intranet der Verwaltung hinterlegt worden. Insbesondere für die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen oder für einen Überblick bei nicht alltäglichen Vorgängen sollen diese Handlungshilfen zur Vereinheitlichung im Finanzverfahren Hilfestellung leisten.

Allen Ämtern wurde auf diesem Wege die Möglichkeit von grundsätzlichen Schulungen oder auch Hilfestellung für die Klärung von Einzelfällen durch die Stadtkämmerei angeboten.

- Vorauszahlung für kostenpflichtige Verwaltungsleistungen

Angeregt durch eine Ämterabfrage wurde festgestellt, dass teilweise die Bezahlung der kostenpflichtigen Verwaltungsleistungen derzeit noch im Nachhinein erfolgt. Das Bremische Gebühren- und Beitragsgesetz offeriert im § 16 jedoch die Möglichkeit die kostenpflichtige Amtshandlung, Benutzung oder Leistung von der Zahlung eines Vorschusses bis zur Höhe der voraussichtlichen Kosten abhängig zu machen.

Im Bürger- und Ordnungsamt erfolgen Verwaltungsleistungen fast ausschließlich auf Vorauszahlung. So käme kein Antragsteller auf den Gedanken z.B. einen Personalausweis zu erhalten, ohne vorher die erforderliche Gebühr zu leisten. Weitere Beispiele wie die An-, oder Abmeldung eines Gewerbes, An- sowie Ummeldung von Kraftfahrzeugen oder auch die Ausstellung eines Führungszeugnisses können hier genannt werden.

Alle Ämter sind aufzufordern, für alle in Betracht kommenden kostenpflichtigen Verwaltungsleistungen, die fälligen Gebühren und Entgelte im Voraus einzunehmen.

Sollte sich dadurch einerseits auch die Bearbeitungszeit der Verwaltungsleistung verlängern, so entfallen andererseits die Überwachung der Zahlungseingänge im Nachhinein sowie auch die Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren. Mit der für 2016 geplanten Einführung eines Online-Bezahlverfahrens werden diese Prozesse optimiert und den Antragstellern ein Service zur einfacheren Bezahlung geboten. Jedoch kann unabhängig von dieser Einführung von der Möglichkeit des § 16 Bremischen Gebühren- und Beitragsgesetzes vorab Gebrauch gemacht werden.

- Beitreibungserleichterungsgesetz Kfz-Zulassung – der Schritt in die richtige Richtung

Beispielhaft ist hier auch die Möglichkeit nach dem Gesetz zur Beitreibung von Gebühren- und Auslagenrückständen bei der Zulassung von Fahrzeugen im Land Bremen – Beitreibungserleichterungsgesetz Kfz-Zulassung (BEG HB) anzuführen. Demnach darf die Zulassung eines Fahrzeuges unbeschadet zulassungsrechtlicher, versicherungsrechtlicher und kraftfahrzeugsteuerrechtlicher Bestimmungen nur erfolgen, wenn keine Schulden aus rückständigen Gebühren und Auslagen aus vorausgegangenen Zulassungs- und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren bestehen.

Diese Bestimmung geht damit sogar über eine Vorauszahlung von Gebühren hinaus und lässt die Zulassung eines Fahrzeugs erst nach Tilgung bestehender Schulden zu. Die Zulassungsbehörde ist jedoch nur befugt, die Daten aus vorausgegangenen Zulassungsvorgängen und damit zusammenhängenden Verwaltungs- und Vollstreckungsverfahren zu verarbeiten. Ein erheblich größerer Erfolg könnte hier erzielt werden, wenn neben den Schulden aus dem Zulassungsverfahren auch andere Außenstände, wie z.B. aus Ordnungswidrigkeitsverfahren einbezogen werden könnten. Inwieweit eine entsprechende Anpassung des Landesrechts möglich ist, wird derzeit geprüft.

- Vermögensauskunftsverfahren

Seit 2014 macht die Stadtkasse von dem neuen Vollstreckungsmittel des Vermögensauskunftsverfahrens Gebrauch. Dabei werden die Schuldner aufgefordert, ein vollständiges Verzeichnis über ihre Einkünfte und ihr Vermögen zu Protokoll zu geben und über dessen Wahrheitsgehalt und Vollständigkeit die eidesstattliche Versicherung abzugeben. Damit verbunden ist die elektronische Eintragung in das bundesweit einsehbare Schuldnerverzeichnis. Dies ist SCHUFA-relevant und stellt somit ein zusätzliches Druckmittel dar. Die Durchführung dieses Verfahrens ist allerdings sehr aufwändig und dauert bei schnellstmöglichem Ablauf rund vier Monate. Daher wird dieses Vollstreckungsmittel derzeit nur im Rahmen freier Ressourcen eingesetzt.

Mit den bisherigen von der Stadtkasse eingeleiteten Vermögensauskunftsverfahren konnten folgende Ergebnisse erzielt werden (Stand 11.06.2015):

Einleitung 2014:

110 eingeleitete Verfahren mit einem Gesamtvolumen von 89.041,51 Euro

10 eingeholte Vermögensauskünfte, davon 2 durch den Gerichtsvollzieher im Rahmen des Erzwingungshaftverfahrens

31 Vollzahlungen, insgesamt über 13.664,50 Euro

vereinzelte Teilzahlungen

Einleitung 2015:

120 eingeleitete Verfahren mit einem Gesamtvolumen von 150.716,14 Euro

6 eingeholte Vermögensauskünfte

10 Vollzahlungen, insgesamt über 3.385,73 Euro

vereinzelte Teilzahlungen

Es handelt sich dabei lediglich um vorläufige Ergebnisse. Bei entsprechenden Erfolgen könnte das Vermögensauskunftsverfahren mit den erforderlichen Personalressourcen forciert werden. Eine Beurteilung dieser Frage soll nach weiteren Erfahrungen mit diesem Instrument Ende 2015 erfolgen.

- Privatrechtliche Forderungen

Zur Erfassung des derzeitigen Verfahrens der Beitreibung privatrechtlicher Forderungen wurde das Rechts- und Versicherungsamt sowie exemplarisch das Personalamt, das Schulamt und das Amt für Straßen- und Brückenbau befragt. Das Beitreibungsverfahren stellt sich wie folgt dar:

Grundsätzlich werden die Forderungen der Ämter mit der Geltendmachung per Einzelannahmeanordnung zum Soll gestellt. Ausnahmsweise erfolgen Sollstellungen per Allgemeiner Annahmeanordnung oder auch im Falle der Mittagessensbeiträge durch das Verfahren MensaMax.

Das Mahnverfahren erfolgt halbautomatisch, d.h. offene Forderungen werden von der Stadtkasse angemahnt. Im Jahr 2014 wurden 266 Mahnungen für privatrechtliche Forderungen versandt (im Gegensatz zu 37.367 öffentlich-rechtlichen Mahnungen).

Sobald die Ämter die Mitteilung von der Stadtkasse erhalten, dass die Forderung trotz Mahnung nicht beglichen wurde, wird das Rechts- und Versicherungsamt beauftragt, die Ansprüche im gerichtlichen Mahnverfahren durchzusetzen.

Das Rechts- und Versicherungsamt prüft die Rechtmäßigkeit bzw. Durchsetzbarkeit der Forderung und ob der Schuldner bereits anwaltlich vertreten wird. Das weitere Verfahren stellt sich wie folgt dar:

- Unabhängig von der Höhe der Schuld wird der Schuldner immer angeschrieben und zur Zahlung aufgefordert. Bei einer Schuld von weniger als 25 Euro unterbleiben weitere Maßnahmen.

- Liegt die Schuld höher als 25 Euro werden Mahn- und Vollstreckungsbescheid beim zuständigen Amtsgericht erwirkt. Bis zu einer Höhe von 100 Euro wird ein Vollstreckungsversuch über den zuständigen Gerichtsvollzieher unternommen. Bleibt der fruchtlos, wird das Fachamt mit Übersendung des Vollstreckungsbescheides entsprechend unterrichtet. Weitere Vollstreckungsversuche werden dann nur auf Wunsch des Fachamtes unternommen.

- Bei einer Schuld von mehr als 100 Euro werden regelmäßige Vollstreckungsversuche unternommen. Die Zahlungseingänge werden mit Hilfe des Programms „Business Objects“ laufend überprüft. Im Falle einer erfolglosen Vollstreckung wird der Vorgang im Rechts- und Versicherungsamt regelmäßig überwacht. Die Länge der Frist einer Wiedervorlage richtet sich dabei nach dem Grund der Erfolgslosigkeit.

Die Wertgrenzen leiten sich aus Anlage 1 (zu Nr. 2.6 zu §59 LHO) VVLHO ab.

- Intranet

Die Projektgruppe Forderungsmanagement hat im Rahmen des Arbeitsauftrags ebenfalls den Inhalt der Seite Verwaltung/Finanzen/Haushalt auf Aktualität und Vollständigkeit überprüft. Die wesentlichen Rechtsgrundlagen und alles Wissenswerte zum Haushaltsrecht sind dort für alle Beschäftigten aktuell und umfassend vorhanden und dienen damit als Grundlage für eine einheitliche Bearbeitung in den verschiedenen Fachämtern.

- Internet

Im Weiteren hat die Projektgruppe in Bezug auf mögliche Befreiungstatbestände für die Zahlung von Gebühren und Beiträgen auch die auf der bremerhaven.de vorhandenen Formulare überprüft. Da es noch einige Lücken gibt, sollten die Ämter im Rahmen des relaunch der bremerhaven.de aufgefordert werden, alle vorhandenen Formulare in Form von  ausfüllbaren PDF-Dateien dort einzustellen. Als besonderen Bürgerservice erhalten damit Antragsteller die Möglichkeit, die Formulare bereits zu Hause auszufüllen und auszudrucken. Die Verwaltung müsste damit weniger Formulare vorrätig halten.

Denkbar ist ebenfalls eine gesonderte Kategorie für Befreiungen und Gewährung von Zuschüssen, um so bereits Antragsteller über entsprechende Möglichkeiten zu informieren. Die Anzahl der Vollstreckungsaufträge im Forderungsmanagement gegen diejenigen, die eine Befreiungsmöglichkeit aus reiner Unkenntnis nicht in Anspruch nehmen, könnte damit gesenkt werden.